**PROTOKOLL**

**Projektpartnermeeting HERITAGE SK-AT**

**Mittwoch, 23.10.2019, 10:00 Uhr – 14.30 Uhr**

**Gemeindeamt Jedenspeigen, Bahnstraße 2, 2264 Jedenspeigen**

1. **Eröffnung und Begrüßung**

BGM Alfred Kridlo eröffnet das Partnertreffen und begrüßt die TeilnehmerInnen (siehe beiliegende Liste) im Namen der Gemeinde Jedenspeigen

1. **Stand der Projektumsetzung/Übersicht der bisher realisierten Aktivitäten**

Elena Moťovská und alle anderen Projektpartner berichten über die Aktivitäten, die seit dem letzten Partnertreffen am 12.06.2019 in Modra durchgeführt wurden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Aktivität** | **Verantwortlich** |
| **23.6.2019** | „Kirtag wie vor 100 Jahren“, fand unter großer Publikumsbeteiligung in Jedenspeigen und mit Beteiligung von Winzern aus der kleinkarpatischen Weinregion statt | Marktgemeinde Jedenspeigen (PP4, Malokarpatské osvetové centrum (PP1), |
| **27.-28.6 2019** | Zweitägiges Fachseminar zu Organisationsstrukturen und zum Kennenlernen von Partnern im Museumsmanagement | Museumsmanagement NO GmbH (PP2) |
| **4. 9 2019** | Workshop mit Schülern von Kunsthochschulen der BSK zur "Kreativen Interpretation des kulturellen Erbes" | Kulturvernetzung NO (PP3) |
| **27. 9 2019** | Workshop für traditionelles Handwerk: Präsentation von technologischen Prozessen | Malokarpatské osvetové centrum (PP1) |
| **5.10.2019** | Apfelfest in Modra in Verbindung mit einer Jungweinpräsentation | Malokarpatské osvetové centrum (PP1) |
| **19.-20.10.2019** | Grenzüberschreitende offene Ateliers: Exkursionen für SK-Teilnehmer zu AT Künstlerateliers und Exkursionen für AT-Teilnehmer zu SK Künstlerateliers  Künstler aus Modra waren zu Besuch in Niederösterreich, am 23.11.2019 werden österreichische KünstlerInnen die Slowakei besuchen | Malokarpatské osvetové centrum (PP1), Kulturvernetzung NO (PP3) |
| **10. 10 2019 - 28. 3 2020** | Die Gemeinsame Ausstellung über Wein, Geschichte und Kultur übersiedelt von Jedenspeigen nach Modra und wird dort vom 10.10.2019 bis zum 28.3.2020 gezeigt. | Marktgemeinde Jedenspeigen (PP4), Malokarpatské múzeum v Pezinku (SP) |
| **23. 10 2019** | Partnertreffen in Jedenspeigen | Marktgemeinde Jedenspeigen (PP4) |
| **23. 10 2019** | Expertenseminar in Jedenspeigen | Marktgemeinde Jedenspeigen (PP4) |

**Bgm Kridlo** erläutert die Aktivitäten der Gemeinde Jedenspeigen näher:

* 23.6. Kirtag wie vor 100 Jahren mit der Teilnahme von Modra und Winzern aus der kleinkarpatischen Weinregion
* Tag der Museen- Sonderführung von Dr. Galler zur Ausstellung "Kellerlandschaften Mitteleuropas" im Schloss Jedenspeigen
* Tage des Denkmals - Sonderführungen in der Ausstellung "Schlacht & Schicksal" im Schloss Jedenspeigen
* Anfang Oktober 2019 Übersiedlung der Ausstellung "Kellerlandschaften Mitteleuropas" nach Pezinok
* 10.10. Eröffnung der Ausstellung in Kleinkarpatenmuseum in Pezinok mit Teilnahme von Jedenspeigen
* Kleinere Ergänzungsarbeiten wie Akustikputz in den Repräsentationsräumen der Vinothek

**Christa Zahlbruckner und Ulrike Vitovec** berichten vom zweitägigen Expertenseminar, welches vom 27.6 – 28.6 in Niederösterreich stattfand. Das Ziel war Organisationsstrukturen sowie Partner im Museumsbereich kennenzulernen.

**Katka Krejcova** berichtet von einem Grafittiworkshop der am 20.9.2019 in NÖ von der Kulturvernetzung organisiert wurde. Die dabei produzierten 10 – 12 Tafeln lagern derzeit in Wiener Neustadt, werden aber nach Horn gebracht und könnten von den Projektpartnern zu Ausstellungszwecken ausgeborgt werden

Die **KollegInnen aus Modra** berichten von einer Konferenz zum Thema „Traditionelles Handwerk“ die am 25.2.2020 in Modra stattfinden soll.

1. **Aktueller Stand der Finanzen**

Elena Moťovská gibt einen Überblick derFinanzen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partner | Gesamtbudget | Bis zum 2.Partnerbericht eingereicht (AT) ,bis zum 3.Partnerbericht eingereicht (SK) | Ausbezahlt | Rest |
| Bratislavský samosprávny kraj (LP) | 2,125,313.46 € | 197,755.85 € | 37,725.30 € | 2,087,588.16 € |
| Malokarpatské osvetové stredisko (PP1) | 247,820.00 € | 113,560.69 € | 35,810.77 € | 212,009.23 € |
| Museumsmanagement NO (PP2) | 32,199.86 € | 28,890.10 € | 0.00 € | 32,199.86 € |
| Kulturvernetzung NO (PP3) | 121,990.00 € | 20,025.32 € | 0.00 € | 121,990.00 € |
| Gemeinde Jedenspeigen (PP4) | 950,000.00 € | 245,604.90 € | 0.00 € | 950,000.00 € |
| Total | 3,477,323.32 € | 605,836.86 € | 73,536.07 € | 3,403,787.25 € |

1. **Erstellung des Aktivitätsberichtes**

Der 4. Partnerbericht ist von allen Partnern bis zum 30.11.2019 zu erstellen. Er betrifft den Zeitraum vom 1.5.2019 – 31.10.2019. Es ergeht die Bitte an BSK dafür wiederum eine Liste der für jeden Partner zur erreichenden Projektoutputs erstellen, die als Basis für die Berichterstattung dienen kann. Die Partner sollen ihre Berichte bis 30.11.2019 an den Leadpartner übermitteln

1. **Digitalisierungsaktivitäten**

Das Museumsmanagement NÖ erstellt bis Ende 2019 einen Online Katalog der bislang digitalisierten Sammlungen. Es gibt die Idee auch die gemeinsame Weinausstellung von Jedenspeigen und Modra zu digitalisieren.

1. **Planung der bevorstehenden Aktivitäten**

Das nächste Projektpartnermeeting wird am 24.3.2019 von der Kulturvernetzung in Niederösterreich organisiert

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Aktivität** | **Verantwortlich** |
| 14.-15.11.2019 | Ein zweitägiges Fachseminar über Organisationsstrukturen und das Kennenlernen von Partnern | Kulturvernetzung NO (PP3) |
| 25.2.2020 | Fachkonferenz "Materielles Kulturerbe"  SK-AT- | Bratislavský samosprávny kraj (HP), |
| 24.3. 2020 | Partnertreffen SK-AT | Kulturvernetzung NO (PP3) |
| Mai 2020 | Partnertreffen SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj (HP), |
| Juni 2020 | Wettbewerb um die besten SK-AT-Weine in Modra | Malokarpatské osvetové centrum (PP1), Marktgemeinde Jedenspeigen (PP4) |
| Oktober 2020 | Abschlussveranstaltung des Projekts in Modra | Bratislavský samosprávny kraj (HP) |
| September - Oktober 2020 | Abschluss der Umbauarbeiten am Herrenhaus und Park in Modra | Bratislavský samosprávny kraj (HP), Malokarpatské osvetové centrum (PP1) |

1. **Sonstiges**

Die österreichischen Partner, die Gemeinde Jedenspeigen, die NÖ Kulturvernetzung und das Museumsmanagement NÖ berichten über ihre Schwierigkeiten mit der niederösterreichischen FLC welche einen enormen Dokumentationsaufwand fordere und die eingereichten Aktivitätsberichte erst mit großen zeitlichen Verzögerungen bearbeite. Diesbezüglich findet im November eine Besprechung zwischen der NÖ Kulturabteilung und der NÖ Finanzabteilung statt um zu einer Lösung der Probleme zu kommen.

**To do:**

Elena Moťovská schickt bis Ende Oktober 2019 eine aktualisierte Partnerliste aus

Es wird überlegt die internen Projektdokumente auf einer Dropbox zu speichern auf die alle Partner Zugriff haben – Moťovská klärt ab ob dies möglich ist

Am 23.11 organisiert die Kulturvernetzung einen Besuch von österreichischen KünstlerInnen in der Slowakei

**Beilagen:**

Teilnehmerliste, Präsentation BSK, Fotos

DI Dr. Hannes Schaffer

im Auftrag der Gemeinde Jedenspeigen